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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

[bookmark: _GoBack]31.03.2020г                                                                                  № 158

Об утверждении Сводного доклада 
о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ 
Липецкого муниципального района за 2019 год



Руководствуясь Порядком разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района Липецкой области, утвержденным постановлением администрации Липецкого муниципального района от 12.08.2013 года № 783, Уставом Липецкого муниципального района, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Липецкого муниципального района за 2019 год (далее - Сводный доклад) согласно приложению. 
2. Общему отделу администрации муниципального района (Жукова И.А.) опубликовать постановление в районной газете «Сельская Нива» и разместить на официальном сайте администрации Липецкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации по принадлежности.



И.о. главы администрации
Липецкого муниципального района                                                    Д.В. Тодуа

Приложение
к постановлению администрации Липецкого муниципального района
 от 31.03.2020г № 158            

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 
реализации муниципальных программ
Липецкого муниципального района за 2019 год

I. Сведения об основных результатах реализации 
муниципальных программ за отчетный период
В связи с переходом на программный принцип формирования бюджета Липецкого муниципального района принят ряд нормативных правовых актов, в том числе:   
а) постановление администрации Липецкого муниципального района от 12.08.2013 № 783 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района Липецкой области» (далее – Порядок);
б) постановление администрации Липецкого муниципального района от 23.09.2013 № 942 «Об утверждении перечня муниципальных программ Липецкого муниципального района» (в редакции пост. от 01.10.2013 №992; от 27.12.2013 №1339; от 29.07.2014 №719, от 18.03.2015 №400, от 01.02.2017 №81, от 08.04.2019 №118) (далее – Перечень). 
Бюджет Липецкого муниципального района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы сформирован на основе 6 муниципальных программ: 
1. Развитие социальной сферы Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы;
2. Обеспечение безопасности населения и территории Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы;
3. Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2024 годах;
4. Создание условий для развития экономики Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы;
5. Создание системы эффективного муниципального управления Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы;
6. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы.
Предусмотренный общий объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий за счет средств муниципального бюджета в 2019 году, составил 360169,8 тыс. рублей. 
По итогам за 2019 год на реализацию программных мероприятий освоено 353009,4 тыс. рублей (98,0%).

II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ
В течение 2019 года ответственные исполнители муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:
а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальных программ;
б) информации о достижении запланированных показателей муниципальных программ.
В соответствии с требованиями Порядка ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.03.2019 должны быть сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2019 год (далее – отчеты) и представлены в комитет экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной деятельности и комитет финансов администрации Липецкого муниципального района.
На основании этих отчетов согласно Порядку комитетом экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной деятельности администрации Липецкого муниципального района была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ. 
Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из бюджета Липецкого муниципального района, в разрезе подпрограмм на 2019 год представлена комитетом финансов администрации Липецкого муниципального района в таблице 1. 
Таблица 1
	№ п/п
	Программа
	Подпрограмма
	В программе на 01.01.2020
(тыс. руб.)
	Исполнение на 01.01.2020
(тыс. руб.)
	% исполнения

	1
	Муниципальная программа Липецкого муниципального района "Развитие социальной сферы Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы"
	Подпрограмма "Развитие образования Липецкого муниципального района" 
	127 826,7
	125 995,0
	98,6

	
	
	Подпрограмма "Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	54 659,9
	53 871,6
	98,6

	
	
	Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	1 233,9
	1 233,3
	100,0

	
	
	Подпрограмма "Содействие развитию гражданского общества, патриотическому воспитанию граждан и реализации молодежной политики Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	726,9
	718,9
	98,9

	
	
	Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Липецком районе на 2017–2024 годы"
	0
	0
	0

	итого
	184 447,5
	181 818,8
	98,6

	2
	Муниципальная программа Липецкого муниципального района "Обеспечение безопасности населения и территории Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы"
	Подпрограмма "Охрана окружающей среды Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	10
	0
	0

	
	
	Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	10
	0
	0

	
	
	Подпрограмма "Гражданская защита населения Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	3 075,2
	2 876,9
	93,5

	
	
	Подпрограмма "Профилактика экстремизма Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы"" 
	132,4
	122,4
	92,4

	итого
	3 227,6
	2 999,3
	92,9

	3
	Муниципальная программа Липецкого муниципального района "Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2024 годах"
	Подпрограмма "Доступная среда на 2014-2024 годы" 
	0
	0
	0

	
	
	Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	66 761,3
	65 928,6
	98,8

	
	
	Подпрограмма "Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	28 424,8
	26 144,8
	92,0

	
	
	Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	1 508,8
	1 505,3
	99,8

	итого
	96 694,8
	93 578,6
	96,8

	4
 
 
	Муниципальная программа Липецкого муниципального района "Создание условий для развития экономики Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы"


	Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	5 541,3
	5 530,1
	99,8

	
	
	Подпрограмма "Развитие кооперации Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	35,3
	35,3
	100,0

	
	
	Подпрограмма "Развитие потребительского рынка Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	34,0
	33,8
	99,5

	итого
	5 610,6
	5 599,1
	99,8

	5
 
 
	Муниципальная программа Липецкого муниципального района "Создание системы эффективного муниципального управления Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы"
	Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы" 
	55 214,1
	54 767,9
	99,2

	
	
	Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы"  
	250,0
	138,7
	55,5

	
	
	Подпрограмма "Совершенствование системы управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы"  
	10 870,5
	10 869,5
	100,0

	итого
	66 334,6
	65 776,1
	99,2

	6
	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы"
	 
	3 854,6
	3 237,4
	84,0

	итого
	3 854,6
	3 237,4
	84,0

	 
ВСЕГО
	360 169,8
	353 009,4
	98,0



Из представленной таблицы 1 следует, что средства муниципального бюджета в 2019 году использовались достаточно эффективно (98,0%). 
Краткая информация о реализации каждой муниципальной программы в 2019 году представлена в приложениях к сводному докладу. Указанная информация сформирована на основе отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ. Следует отметить, что сведения были представлены на рассмотрение в комитет экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной деятельности и комитет финансов со значительным нарушением установленного срока, что затруднило проведение качественного анализа информации в рамках подготовки Сводного доклада.
Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:
а) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) муниципальной программы и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (оценка результативности);
б) степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);
в) эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);
г) эффективность реализации муниципальной программы.
Расчет эффективности реализации муниципальной программы определяется как сумма: результативности реализации муниципальной программы, полноты использования бюджетных ассигнований и эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в отчетном финансовом году.
Решение об эффективности (неэффективности) реализации муниципальных программ в 2019 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2. 
Таблица 2
	№
п/п
	Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде
	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы
	
Наименование муниципальной программы

	1
	Высокая
	300<=Э<330
	-  Создание системы эффективного муниципального управления Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы
- Развитие социальной сферы 
Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы 
- Обеспечение безопасности населения и территории Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы

	2
	Соответствующая запланированной
	290<=Э<300
	- Создание условий для развития экономики Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы 
- Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2024 годах

	3
	Удовлетворительная

	280<=Э<290
или Э>330

	
- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы


	4
	Неудовлетворительная
	Э<280
	-


Из таблицы 2 следует, что из 6 муниципальных программ:

а) у 3-х муниципальных программ эффективность оценивается, как высокая; 
б) у 2-х муниципальных программ эффективность оценивается, как соответствующая запланированной;

в) у 1-й муниципальной программы эффективность оценивается, как удовлетворительная.
     
III. Оценка деятельности ответственных исполнителей и соисполнителей в части, касающейся реализации муниципальных программ
К полномочиям ответственного исполнителя муниципальной программы относится: обеспечение координации деятельности соисполнителей муниципальной программы; разработка проектов нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее утвержденную муниципальную программу, в случае наличия необходимости дополнительных бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальных программ; запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию для подготовки отчетов о ходе реализации муниципальных программ и представления в комитет экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной деятельности и комитет финансов администрации Липецкого муниципального района. 
Следует отметить, что эффективность реализации муниципальных программ, в частности степень достижения показателей и степень реализации основных мероприятий, зависит от качества исполнения своих функций не только ответственными исполнителями, но и соисполнителями муниципальных программ, принимающих участие в её реализации.
В связи с этим, необходимо повысить уровень взаимодействия ответственных исполнителей с соисполнителями муниципальных программ.  Считаем целесообразным ответственным исполнителям муниципальных программ разработать и принять регламент управления реализацией муниципальной программой.


IV. Предложения об изменении форм и методов управления реализацией муниципальной программы в целом
Практика реализации муниципальных программ в 2019 году показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать. 
Целью формирования и реализации муниципальных программ является не охват расходов на выполнение какой-либо функции, а необходимость решения крупных, значимых социально-экономических задач, стоящих перед районом.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки в работе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ. 
К основным факторам, которые привели к низкой оценке эффективности муниципальных программ можно отнести:
- некачественное планирование ожидаемых значений показателей муниципальной программы;
- неполное освоение денежных средств, заложенных на реализацию мероприятий программы;
- несвоевременность предоставления и неполнота информации, необходимой для формирования итогового отчета и доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ.                               
В связи с вышеизложенным, ответственным исполнителям (соисполнителям) муниципальных программ (подпрограмм) рекомендуется неукоснительно соблюдать требования Порядка и усилить исполнительскую дисциплину. 
В целях повышения эффективности реализации муниципальных программ считаем необходимым рекомендовать ответственным исполнителям (соисполнителям) всех муниципальных программ (подпрограмм): 
1) не только проводить мониторинг реализации муниципальных программ, своевременно инициировать предложения по изменению финансирования муниципальных программ, но и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития;
2) принимать меры по своевременному приведению объемов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с бюджетными назначениями, предусмотренными в бюджете Липецкого муниципального района на среднесрочный период;
3) соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 БК РФ;
4) планировать и учитывать в программных мероприятиях предоставление субсидий, выделенных из областного (федерального) бюджета на реализацию данных программ;
5) пересмотреть плановые значения на 2020 - 2024 годы для индикаторов и показателей задач, имеющих существенное превышение (занижение) фактических значений над плановыми значениями в 2019 году, а так же перечень показателей, которые характеризуют выполнение мероприятий муниципальных программ и, как следствие, выполнение конкретной задачи и достижение конечной цели. В свою очередь, отмечаем, что ранее соответствующая оценка  являлась стимулом для ответственного исполнителя к пересмотру состава показателей, а также к усилению работы в части обеспечения возможности расчета фактических значений показателей к сроку формирования годового отчета. Несмотря на это, до настоящего времени в полном объеме решить задачу формирования значений показателей муниципальных программ в необходимые сроки не получилось;
6) пересмотреть перечень мероприятий муниципальных программ на актуальность и степень эффективности реализации мероприятий, которые должны поспособствовать достижению целевых индикаторов и показателей;
7) при подготовке отчетной информации для комитета экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной деятельности и комитета финансов за отчетный период руководствоваться рекомендациями, изложенными в пункте 15 Приложения к постановлению администрации Липецкого муниципального района Липецкой области от 12.08.2013г. № 783 «Об утверждении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района Липецкой области»;
8) обеспечить своевременное предоставление квартальных и итоговых отчетов согласно пункту 15 Приложения к постановлению администрации Липецкого муниципального района Липецкой области от 12.08.2013г. № 783 «Об утверждении порядка разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района Липецкой области».
На основании вышеизложенного, по итогам проведенного анализа хода реализации и оценки эффективности муниципальных программ Липецкого муниципального района  в 2019 году считаем целесообразным поручить ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с комитетом экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной деятельности и комитетом финансов администрации Липецкого муниципального района учесть результаты реализации и оценки эффективности муниципальных программ за 2019 год при осуществлении корректировки муниципальных программ и формировании муниципального бюджета на 2020-2021 годы.
   	 
Приложение 1
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Липецкого муниципального района за 2019 год

1. Краткая информация о реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы Липецкого муниципального района 
на 2014-2024 годы» в 2019 году
Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Липецкого муниципального района от 01.10.2013 г. № 989 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социальной сферы Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет образования администрации Липецкого муниципального района.            
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 696 687,6 тыс. рублей, или 99,6% от запланированных 699 386,03 тыс. рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для гармоничного развития личности и повышения качества жизни» характеризуется 7 индикаторами цели:
Индикатор 1 «Удовлетворенность населения качеством общего образования»;
Индикатор 2 «Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования»;
Индикатор 3 «Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования»;
Индикатор 4 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта»;
Индикатор 5 «Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства»;
Индикатор 6 «Количество общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на территории Липецкого муниципального района»;
Индикатор 7 «Увеличение субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими профилактики правонарушений прав и законных интересов граждан на территории района».
Муниципальная программа состоит из 5 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Развитие образования Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы»;
подпрограмма 2 «Развитие и сохранение культуры, библиотечного дела Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы»;
подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы»;
подпрограмма 4 «Содействие развитию гражданского общества, патриотическому воспитанию граждан и реализации молодежной политики Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы»;
подпрограмма 5 «Профилактика правонарушений в Липецком муниципальном районе на 2017-2024 годы».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 99,7%.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы 11 из 12 показателей задач исполнены.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 98,5%.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы из 5 показателей задач исполнены все.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%.
По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы из 2 показателей задач исполнены все.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 99,1%.
По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы из 5 показателей задач исполнены все.
Бюджетные средства по подпрограмме 5 не запланированы.

2. Оценка эффективности муниципальной программы 
«Развитие социальной сферы Липецкого 
муниципального района на 2014-2024 годы»
за 2019 год
1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы: 
Ei = Tfi / TNi x 100.
	№ п/п
	Наименование 
показателей и индикаторов
	Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi)
	Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi)
	Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei)

	1
	Индикатор 1
Удовлетворенность населения качеством общего образования, %
	92
	92
	100

	2
	Индикатор 2
Удовлетворенность населения качеством дошкольного образования, %
	84
	84
	100

	3
	Индикатор 3
Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования, %
	86
	86
	100

	4
	Индикатор 4
Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере физической культуры и спорта, %
	100
	100
	100

	5
	Индикатор 5
Удовлетворенность населения качеством услуг в сфере культуры и искусства, %
	100
	100
	100

	6
	Индикатор 6
Количество общественных объединений и иных некоммерческих организаций, осуществляющих уставную деятельность на территории Липецкого муниципального района, ед.
	2
	2
	100

	7
	Индикатор 7
Увеличение субъектов профилактики правонарушений, лиц, участвующих в профилактике правонарушений, и принимаемых ими профилактики правонарушений прав и законных интересов граждан на территории района, ед.
	15
	10
	67

	8
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Доля детей, охваченных образовательными услугами в возрасте от 1 до 18 лет, в  общей численности детей, %
	86
	86
	100

	9
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1 
Доля детей от 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, %
	100
	100
	100

	10
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 1
Отношение среднемесячной заработной педагогических работников дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования в муниципалитете, %
	100
	116
	116

	11
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, %
	1,48
	1,52
	103

	12
	Показатель 2 задачи 2 подпрограммы 1
Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет, в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %
	24,3
	14,3
	59

	13
	Показатель 3 задачи 2 подпрограммы 1 
Доля обучающихся, подвозимых в общеобразовательные организации школьным автотранспортом, соответствующим ГОСТу, от общего количества обучающихся, подвозимых в общеобразовательные организации, %
	100
	100
	100

	14
	Показатель 4 задачи 2 подпрограммы 1 
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, %
	96,2
	96,2
	100

	15
	Показатель 5 задачи 2 подпрограммы 1 
Доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных двухразовым горячим питанием, %
	88
	88
	100

	16
	Показатель 6 задачи 2 подпрограммы 1 
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности), %
	100
	118,7
	119

	17
	Показатель 7 задачи 2 подпрограммы 1 
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профиля, ед.
	2
	2
	100

	18
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1 
Доля детей, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет, %
	89
	87,6
	98

	19
	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 1 
Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в регионе, %
	100
	119,7
	120

	20
	Показатель 3 задачи 3 подпрограммы 1 
 Доля детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обеспеченных всеми видами отдыха и оздоровления, от общего количества детей школьного возраста до 15 лет (включительно), обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, %
	100
	100
	100

	21
	Показатель 4 задачи 3 подпрограммы 1
Охват детей от 5 до 18 лет, проживающих на территории Липецкого муниципального района, системой персонифицированного дополнительного образования, %
	50
	64
	128

	22
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 
Число участников культурно-досуговых мероприятий, чел.
	6548
	6448
	98

	23
	Индикатор 1
Посещаемость населением мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, %
	113,5
	113,5
	100

	24
	Индикатор 2
Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек  в расчёте на 1 тыс. человек, экз.
	24,2
	24,2
	100

	25
	Индикатор 3
Доля учащихся детской школы искусств – победителей и призёров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детской школы искусств, %
	19
	19
	100

	26
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Количество посещений муниципальных библиотек на 1 тыс. чел. населения, чел.
	5,3
	5,3
	100

	27
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 2
Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, отражённых в электронном каталоге, %
	30
	30
	100

	28
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2Количество учащихся детской школы искусств, чел.
	475
	505
	106

	29
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2
 Количество человек, осуществляющих нормативно-правовое и информационное обеспечение культуры, чел.
	2
	2
	100

	30
	Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 2
Удельный вес населения, принимающего участие в платных культурно-досуговых мероприятиях, %
	500
	500
	100

	31
	Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %
	41,1
	46,3
	113

	32
	Индикатор 1
Количество мероприятий, включённых в календарный план  физкультурных и спортивных  мероприятий, организованных и проведённых на территории района, ед.
	124
	124
	100

	33
	Индикатор 2
Развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом на территории района (увеличение количества хоккейных коробок), ед.
	1
	1
	100

	34
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 
Количество жителей района, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, чел.
	20494
	22213
	108

	35
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа лиц с ограниченными возможностями здоровья инвалидов, %
	8,2
	8,4
	102

	36
	Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы
Доля молодых людей, вовлеченных в социально-политическую и экономическую жизнь района, %
	71
	71
	100

	37
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 
Число социально-ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Липецкого муниципального района, и получивших государственную поддержку из средств районного и областного бюджетов, ед.
	2
	2
	100

	38
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 
Число жителей района, вовлечённых в мероприятия, программы и проекты социально-ориентированных некоммерческих организаций, действующих на территории Липецкого муниципального района и получивших государственную поддержку из средств районного и областного бюджетов, чел.
	55
	50
	91

	39
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 4 
Доля призывников, отправленных в Вооружённые Силы Российской Федерации от общего числа граждан, состоящих на воинском учете и не прибывающих в запасе, %
	9,35
	11,8
	126

	40
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 4 
Доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на поддержку талантливой молодёжи, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, интеллектуально-творческому и физическому развитию молодёжи, пропаганду здорового образа жизни, профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде, %
	19
	18
	95

	41
	Показатель 2 задачи 3 подпрограммы 4
Число молодых жителей района, охваченных агитационными, информационными материалами и социальной рекламой, направленной на развитие предпринимательства среди молодёжи, чел.
	80
	80
	100



Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом[image: ] %.
Е=4149/41х100%=101                         
2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:
П=ЗФ/ЗП*100
	№ п/п
	Наименование 
мероприятий



	Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) 
	Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ)
	Полнота использования бюджетных ассигнований (П)

	1
	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 1 Финансирование мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания дошкольными организациями
	22092,3
	21864
	99

	2
	Основное мероприятие 8 задачи 1 подпрограммы 1 Компенсация питания многодетным семьям
	1449,9
	1449,9
	100

	3
	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 1
Поддержка одаренных детей
	141,4
	141,4
	100

	4
	Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 1
Поддержка и поощрение педагогов, повышение их профессионального и социального статуса
	148,3
	148,3
	100

	5
	Основное мероприятие 4 задачи 2 подпрограммы 1
Расходы на приобретение автотранспорта для перевозки детей в общеобразовательные организации
	7010,9
	7010,9
	100

	6
	Основное мероприятие 5 задачи 2 подпрограммы 1
Расходы на повышение квалификации педагогических работников и переподготовку руководителей муниципальных образовательных организаций
	51,2
	46,4
	91

	7
	Основное мероприятие 8 задачи 2 подпрограммы 1
Финансирование мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными организациями
	56853,5
	55437
	98

	8
	Основное мероприятие 11 задачи 2 подпрограммы 1 Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	1971,8
	1971,8
	100

	9
	Основное мероприятие 1 задачи 3 программы 1
Финансирование мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования
	16066,2
	15946,2
	99

	10
	Основное мероприятие 3 задачи 3 программы 1
 Проведение оздоровительной кампании
	3153,3
	3150,9
	100

	11
	Основное мероприятие 5 задачи 3 подпрограммы 1 Внедрение и реализация системы персонифицированного дополнительного образования
	849,8
	847,2
	100

	12
	Основное мероприятие 1 подпрограммы 1
Укрепление материально-технической базы
	2630,6
	2626,4
	100

	13
	Основное мероприятие 4 программы 1
Развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования
	15407,5
	15354,5
	100

	14
	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 2
Обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности
	120
	120
	100

	15
	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 2
Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек
	13864,4
	13864,4
	100

	16
	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 2
Содержание, обеспечение и организация учебного процесса учреждения дополнительного образования в сфере культуры
	12835,1
	12835,1
	100

	17
	Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 2 Обеспечение деятельности отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма

	2108,9
	1995,4
	95

	18
	Основное мероприятие 2 задачи 4 подпрограммы 2
Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений района на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества
	7099,1
	7076,2
	100

	19
	Основное мероприятие 3 задачи 4 подпрограммы 2
Международное, всероссийское, межрегиональное, областное сотрудничество, организация обменных концертов
	10
	10
	100

	20
	Основное мероприятие 4 задачи 4 подпрограммы 2
Проведение районных конкурсов, фестивалей мероприятий, посвященных календарным датам и профессиональным праздникам
	494,6
	494,6
	100

	21
	Основное мероприятие 5 задачи 4 подпрограммы 2 Осуществление части полномочий по организации досуга жителей сельских поселений
	2006,9
	1879,1
	94

	22
	Основное мероприятие 2 подпрограммы 2
Финансирование МУК "АТЛАНТ"
	16121
	15596,8
	97

	23
	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 Организация и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом
	826,9
	826,3
	100

	24
	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3
Улучшение материально-спортивной базы
	100
	100
	100

	25
	Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 3
Оснащение объектов спортивной инфаструктуры спортивно-технологическим оборудованием по направлению "Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестрование населения в соответствии со Всероссийским физкульторно-спортивным косплексом "Готов к труду и обороне"(ГТО)
	287
	287
	100

	26
	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 3
Подготовка, организация и проведение соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
	20
	20
	100

	27
	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 4
Финансовая поддержка СО НКО на реализацию социально значимых проектов
	300
	300
	100

	28
	Основное мероприятие 2 задачи 1 подпрограммы 4
Финансовая поддержка молодежным и детским некоммерческим организациям, для проведения мероприятий в сфере молодежной политики
	7,5
	7,5
	100

	29
	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 4
Методическое  и информационное сопровождение деятельности СО НКО
	60
	60
	100

	30
	Основное мероприятие 5 задачи 1 подпрограммы 4
Координация работы по взаимодействию и сотрудничеству с общественными объединениями и некоммерческими организациями в целях развития гражданского общества и молодежной политики
	3
	3
	100

	31
	Основное мероприятие 1 задачи 2 подпрограммы 4 Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, информационное сопровождение системы патриотического воспитания
	3
	3
	100

	32
	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 4 Создание условий для культурного, духовного, личностного развития граждан, изучение истории России и родного края
	3
	3
	100

	33
	Основное мероприятие 3 задачи 2 подпрограммы 4 Осуществление военно-профессионального ориентирования молодёжи, подготовки молодёжи к военной службе
	13
	13
	100

	34
	Основное мероприятие 1 задачи 3 подпрограммы 4
Информационное обеспечение реализации молодёжной политики
	3
	3
	100

	35
	Основное мероприятие 2 задачи 3 подпрограммы 4 Обеспечение эффективной социализации молодёжи (поддержка талантливой молодёжи, содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, интеллектуально-творческому и физическому развитию молодёжи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде)
	331,42
	323,3
	98

	36
	Основное мероприятие 3 задачи 3 подпрограммы 4 
Вовлечение одарённой и талантливой части молодёжи в инновационные и высокотехнологичные сферы экономики
	3
	3
	100

	
	
	184447,5
	181818,8
	98,6



П=181818,8/184447,5х100=99

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
БЭ = Е / П х 100
БЭ =101/99х100=102
4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э =101+99+102=302
300<=Э<330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы
Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:
В рамках подпрограммы 1 денежные средства были направлены на:
- Финансирование мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания дошкольными организациями;
- Осуществление полномочий в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным программам на дому;
- Осуществление полномочий в части реализации Закона Липецкой области от 11.12.2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»;
- Компенсация питания многодетным семьям;
- Поддержка одаренных детей;
- Поддержка и поощрение педагогов, повышение их профессионального и социального статуса;
- Расходы на приобретение автотранспорта для перевозки детей в общеобразовательные организации;
- Расходы на повышение квалификации педагогических работников, переподготовку руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций;
- Осуществление социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, в рамках реализации Закона Липецкой области от 27.12.2007 № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования»;
- Финансирование мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания муниципальными общеобразовательными организациями;
- Осуществление полномочий в части реализации Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»;
- Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков;
- Финансирование мероприятий, направленных на выполнение муниципального задания учреждениями дополнительного образования;
- Проведение оздоровительной кампании;	
- Внедрение и реализация системы персонифицированного дополнительного образования;
- Укрепление материально-технической базы;
- Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, работникам культуры и искусства;
- Приобретение школьной и спортивной формы детям из многодетных семей;
- Развитие и совершенствование системы образования и контроля качества образования.
В рамках подпрограммы 2 денежные средства были направлены на:
- Обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;
- Содержание и обеспечение деятельности муниципальных библиотек;
- Содержание, обеспечение и организация учебного процесса учреждения дополнительного образования в сфере культуры;
- Обеспечение деятельности отдела культуры, физической культуры, спорта и туризма;
- Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений района на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества;
- Международное, всероссийское, межрегиональное, областное сотрудничество, организация обменных концертов;
- Проведение районных конкурсов, фестивалей мероприятий, посвященных календарным датам и профессиональным праздникам;
 - Осуществление части полномочий по организации досуга жителей сельских поселений;
- Оплата жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам, работникам культуры и искусства;
- Финансирование МУК "АТЛАНТ".
В рамках подпрограммы 3 денежные средства были направлены на:
- Организацию и проведение мероприятий, направленных на приобщение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- Улучшение материально-спортивной базы;
- Оснащение объектов спортивной инфаструктуры спортивно-технологическим оборудованием по направлению "Создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестрование населения в соответствии со Всероссийским физкульторно-спортивным косплексом "Готов к труду и обороне"(ГТО);
- Подготовка, организация и проведение соревнований среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
В рамках подпрограммы 4 денежные средства были направлены на:
- Финансовую поддержку СО НКО на реализацию социально значимых проектов;
- Финансовая поддержка молодежным и детским некоммерческим организациям, для проведения мероприятий в сфере молодежной политики;
- Методическое и информационное сопровождение деятельности СО НКО;
- Координацию работы по взаимодействию и сотрудничеству с общественными объединениями и некоммерческими организациями в целях развития гражданского общества и молодежной политики;
- Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание граждан, информационное сопровождение системы патриотического воспитания;
- Создание условий для культурного, духовного, личностного развития граждан, изучение истории России и родного края;
- Осуществление военно-профессионального ориентирования молодёжи, подготовки молодёжи к военной службе;
- Информационное обеспечение реализации молодёжной политики;
- Обеспечение эффективной социализации молодёжи (поддержка талантливой молодёжи, содействие духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию, интеллектуально-творческому и физическому развитию молодёжи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоциальных проявлений в молодёжной среде);
- Вовлечение одарённой и талантливой части молодёжи в инновационные и высокотехнологичные сферы экономики.
В рамках подпрограммы 5 денежные средства выделены не были (полномочия не отнесены законодательством к вопросам местного значения). Следует исключить подпрограмму 5 из муниципальной программы «Развитие социальной сферы Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы». 
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

Приложение 2
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Липецкого муниципального района за 2019 год

1. Краткая информация о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения и территории 
Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы»  
в 2019 году
Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения и территории Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Липецкого муниципального района от 01.10.2013 г. № 991 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения и территории Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Липецкого муниципального района.
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 2999,3 тыс. рублей, или 92,9% от запланированных 3 227,6 тыс. рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Обеспечение безопасности человека» характеризуется 4 индикаторами цели:
Индикатор 1 «Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды»; 
Индикатор 2 «Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий»;
Индикатор 3 «Уровень потери населения»;
Индикатор 4 «Снижение уровня проявления экстремизма». 

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы»;
подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы»;
подпрограмма 3 «Гражданская защита населения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы»;
подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 не освоены.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы 2 из 2 показателей задач исполнены все.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 не освоены.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы 3 из 3 показателей задач не исполнены.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 93,5%.
По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы 2 из 5 показателей задач исполнены. 
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 92,4%.
По результатам реализации подпрограммы 4 муниципальной программы 2 из 2 показателей задач исполнены.

2. Оценка эффективности муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности населения и территории 
Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы» 
за 2019 год
1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы: 
Ei = Tfi / TNi x 100
	№ п/п
	Наименование 
показателей и индикаторов
	Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi)
	Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi)
	Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei)

	1
	Индикатор 1 Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды
	96
	98
	102

	2
	Индикатор 2                             Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	28,5
	24,6
	86

	3
	Индикатор 3                                       Уровень потери населения
	0,006
	0,02
	333

	4
	Индикатор 4                                         Снижения уровня проявления экстремизма
	0,02
	0,02
	100

	5
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Снижение количества несанкционированных свалок и объектов размещения отходов
	88
	74
	84

	6
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1  
Количество несанкционированных свалок и объектов размещения отходов
	45
	46
	102

	7
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Увеличение количества проводимых конкурсов и субботников
	14
	26
	186

	8
	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими
	31,8
	27,7
	87

	9
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 Количество дорожно- транспортных происшествий с пострадавшими
	119
	86
	72

	10
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 Снижение числа дорожно- транспортных происшествий
	17,4
	13,3
	76

	11
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 2 Снижение числа дорожно- транспортных происшествий с участием детей в возрасте до 16 лет
	50
	44,6
	89

	12
	Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы Уровень оснащения сил районного звена РСЧС
	90
	82
	91

	13
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 Доля обученности сил РСЧС
	95
	92
	97

	14
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 3 Обеспеченность района мобильными пунктами временного размещения населения
	100
	100
	100

	15
	Показатель 3 задачи 1 подпрограммы 3 Доля обученного неработающего населения действиям при ЧС
	40
	35
	88

	16
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 Уровень готовности системы оповещения населения
	100
	100
	100

	17
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3 Сокращение времени проведения спасательных работ
	20
	17
	85

	18
	Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы Число зарегистрированных преступлений экстремистского характера на 1 тыс. жителей района
	0,04
	0,04
	100

	19
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 4 Число зарегистрированных преступлений экстремистского характера
	<=   2
	<=   2
	100

	20
	Показатель 2 задачи 1 подпрограммы 4 Уровень оснащенности системами видеонаблюдения в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей
	100
	100
	100



Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом[image: ] %.
Е=2178/20х100%=109                      
2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:
П=ЗФ/ЗП*100
	№ п/п
	Наименование 
мероприятий
	Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) 
	Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ)
	Полнота использования бюджетных ассигнований (П)

	1
	Основное мероприятие 1 подпрограммы 1 Ликвидация свалок
	10
	0
	0

	2
	Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети
	10
	0
	0

	3
	Основное мероприятие 5 подпрограммы 3 Проведение аварийно- спасательных и восстановительных работ, мероприятий по предупреждению создания чрезвычайных ситуаций
	50
	35,4
	71

	4
	Основное мероприятие 6 подпрограммы 3 Содержание МКУ "ЕДДС" Липецкого района
	3025,20
	2841,41
	94

	5
	Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Подготовка, изготовление антиэкстремистской наглядной агитации, литературы, статей в газете, плакатов, видеофильмов, обеспечение образовательных учреждений и библиотек района информационными материалами, содействующими повышению толерантного сознания населения
	10
	0
	0

	6
	Основное мероприятие 7 подпрограммы 4
Приобретение и установка систем видеонаблюдения в рамках развития АПК «Безопасный город»
	122,4
	122,4
	100

	
	
	3227,6
	2999,3
	93



П=2999,3/3227,6х100=93

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
БЭ = Е / П х 100
БЭ =109/93х100=117

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э =109+93+117=319
300<=Э<330, эффективность реализации муниципальной программы высокая.

3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы
Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:
В рамках подпрограммы 1 денежные средства, направленные на ликвидацию свалок, не освоены;
В рамках подпрограммы 2 денежные средства, направленные на оснащение дошкольных образовательных учреждений оборудованием, позволяющим в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети, не освоены;
В рамках подпрограммы 3 денежные средства были направлены на:
- проведение аварийно-спасательных и восстановительных работ, мероприятий по предупреждению создания чрезвычайных ситуаций;
- содержание МКУ ЕДДС Липецкого района.
В рамках подпрограммы 4 денежные средства были направлены на:
- приобретение и установка систем видеонаблюдения в рамках развития АПК «Безопасный город»;
- на подготовку, изготовление антиэкстремистской наглядной агитации, литературы, статей в газете, плакатов, видеофильмов, обеспечение образовательных учреждений и библиотек района информационными материалами, содействующими повышению толерантного сознания населения деньги освоены не были.

Индикаторы цели муниципальной программы:
- Удовлетворенность населения состоянием окружающей среды составила 98% (101% от планового значения);
- Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 24,6% (86% от планового значения);
- Уровень потери населения составил 0,01% (333% от планового значения);
- Снижение уровня проявления экстремизма составил 0,02% (100% от планового значения).
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.
Приложение 3
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Липецкого муниципального района за 2019 год

1. Краткая информация о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2024 годах»
в 2019 году
Муниципальная программа «Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2024 годах» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Липецкого муниципального района от 01.10.2013 г. № 988 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2024 годах».
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет градостроительной и дорожной деятельности администрации Липецкого муниципального района.             
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 286451,2 тыс. рублей, или 95,2% от запланированных 300854,8 тыс. рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Создание условий по обеспечению населения качественной инфраструктурой и услугами жилищно-коммунального хозяйства» характеризуется индикатором цели «Темп роста строительства благоустроенного жилья».

Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Доступная среда на 2014 - 2024 годы»;
подпрограмма 2 «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы»;
подпрограмма 3 «Строительство, ремонт и реконструкция объектов муниципальной собственности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы»;
подпрограмма 4 «Устойчивое развитие сельских территорий Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы».

Бюджетные средства по подпрограмме 1 не предусмотрены.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 99,3%. 
По результатам реализации подпрограммы 2 все показатели задач исполнены.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 92,5%.
По результатам реализации подпрограммы 3 1 из 2 показателей задач исполнен.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 4 освоены на 98,8%.
По результатам реализации подпрограммы 4 2 из 9 показателей задач не исполнены.

2. Оценка эффективности муниципальной программы 
«Обеспечение населения Липецкого муниципального района качественной инфраструктурой и услугами ЖКХ в 2014-2024 годах»
за 2019 год
1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы: 
Ei = Tfi / TNi x 100.
	№ п/п
	Наименование 
показателей и индикаторов
	Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi)
	Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi)
	Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei)

	1
	Индикатор цели
Темп роста строительства благоустроенного жилья
	101
	101
	100

	2
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам
	95
	95
	100

	3
	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы
Доля муниципальных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям
	96
	96
	100

	4
	Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы
Количество построенных, отремонтированных, реконструируемых объектов бюджетной сферы
	12
	12
	100

	5
	Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы                                                   Количество отключений от системы инженерной инфраструктуры
	5
	5
	100

	6
	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1
Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступности объектов социальной инфраструктуры, а также доступом к информации из числа анкетированных по годам
	95
	95
	100

	7
	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1 
Доля инвалидов, маломобильных категорий граждан, удовлетворенных степенью доступа к информации из числа анкетированных по годам
	85

	85
	100

	8
	Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 1
Доля детей-инвалидов, инвалидов и маломобильных категорий граждан, принимающих участие в социокультурных и спортивных мероприятиях
	45
	45
	100

	9
	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих, категории дороги, путем содержания дорог
	865,6
	865,6
	100

	10
	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 2
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет ремонта и капитального ремонта
	835,4
	835,4
	100

	11
	Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 2
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет проектирования
	14
	14
	100

	12
	Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 2     Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, за счет строительства (реконструкции)
	20
	20
	100

	13
	Показатель 3 задачи 2    Подпрограммы 2                 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право собственности
	580
	580
	100

	14
	Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 2 
Площадь отремонтированных дворовых территорий
	320
	320
	100

	15
	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3
Доля бюджетных учреждений, улучшивших материально-техническую базу
	25
	25
	100

	16
	Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 
Количество абонентов, подключенных к газораспределительным сетям 
	100
	100
	100

	17
	Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4                           Доля введенных в эксплуатацию объектов нежилого назначения
	1,3
	1,3
	100

	18
	Показатель 3 задачи 1 Подпрограммы 4                    Ввод жилья на 1 жителя
	1,24
	3
	242

	19
	Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 1
Количество предоставленных земельных участков, предназначенных для установки рекламных конструкций
	26
	8
	31

	20
	Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 4
Количество ликвидированных самовольно установленных рекламных   конструкций
	60
	0
	0

	21
	Показатель 1 задачи 4 Подпрограммы 4 Доля остановочных пунктов, оборудованных остановочными павильонами
	95
	95
	100

	22
	Показатель 1 задачи 5 Подпрограммы 4 Доля многоквартирного жилого фонда, соответствующая нормативно-техническим требованиям
	75
	75
	100

	23
	Показатель 1 задачи 6 Подпрограммы 4
Количество приобретенных и размещенных контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов
	529
	529
	100



Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом[image: ] %.
Е=2273/23х100%=99                 
2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:
П=ЗФ/ЗП*100
	№ п/п
	Наименование 
мероприятий
	Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) 
	Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ)
	Полнота использования бюджетных ассигнований (П)

	1
	Основное мероприятие 1 задачи 1 Подпрограммы 2
Содержание дорог
	23110,2
	23102,6
	100

	2
	Основное мероприятие 1 задачи 2 Подпрограммы 2
Ремонт автомобильных дорог
	36 326,0
	36 076,9
	99

	3
	Основное мероприятие 2 задачи 2 Подпрограммы 2
 Проектирование сети дорожной инфраструктуры
	2463,5
	2218,6
	90

	4
	Основное мероприятие 3 задачи 2 Подпрограммы 2
Строительство дорог
	1525,1
	1332,6
	87

	5
	Основное мероприятие 1 задачи 3 Подпрограммы 2
Регистрация прав собственности на объекты дорожной деятельности
	200
	88,2
	44

	6
	Основное мероприятие 1 задачи 5 подпрограммы 2
Обеспечение безопасных условий для пешеходов
	1486,5
	1486,5
	100

	7
	Основное мероприятие 2 задачи 5 подпрограммы 2
Проведение независимой экспертизы
	1650
	1623,2
	98

	8
	Основное мероприятие 1 задачи 1 подпрограммы 3 
Ремонт образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования
	8171,76
	7404,62
	91

	9
	Основное мероприятие 3 задачи 1 подпрограммы 3 
Ремонт административных зданий администрации Липецкого муниципального района
	119,47
	119,47
	100

	10
	Основное мероприятие 2 задачи 2 подпрограммы 3
Строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной сферы
	20133,48
	18620,68
	92,5

	
	в т.ч.:
	
	
	

	
	Многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном в д. Копцевы Хутора
	9245,52
	9245,52
	100

	
	Реконструкция здания Государственного учреждения «Детская областная больница восстановительного лечения» в здание детского сада» по адресу: Липецкая область, г. Липецк, с.Подгорное, ул. Крайняя, владение 2
	6 769,130
	5 256,33
	78

	
	Строительство корпуса для МБОУ НОШ с.Ленино 
(Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования на 2019г)
	4118,83
	4118,83
	100

	11
	Основное мероприятие 1 задачи 5 Подпрограммы 4
Содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда
	550,0
	550,0
	100

	12
	Основное мероприятие 1 задачи 6 Подпрограммы 4 
 Приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов  
	958,8
	955,3
	100

	
	
	96694,8
	93578,6
	96,8



П=93578,6/96694,8х100=97

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
БЭ = Е / П х 100
БЭ =99/97х100=102

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э =99+97+102=298

290<=Э<300, эффективность реализации муниципальной программы соответствующая запланированной.

3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы
Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:
Денежные средства в подпрограмме 1 не предусмотрены. 
В рамках подпрограммы 2 денежные средства были направлены на содержание дорог, на ремонт автомобильных дорог, на проектирование сети дорожной инфраструктуры, на строительство дорог, на регистрацию прав собственности на объекты дорожной деятельности, на обеспечение безопасных условий для пешеходов, на проведение независимой экспертизы.
В рамках подпрограммы 3 за счет денежных средств были выполнены следующие работы:
- ремонт образовательных учреждений и учреждений дошкольного образования; 
- ремонт административных зданий администрации Липецкого муниципального района;
- строительство, ремонт и реконструкция объектов социальной сферы.
В рамках подпрограммы 4 денежные средства были направлены на:
- содержание и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;
- приобретение и размещение контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов.  
Индикатор цели муниципальной программы «Темп роста строительства благоустроенного жилья» - 101% (100% от планового значения).
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

Приложение 4
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Липецкого муниципального района за 2019 год

1. Краткая информация о реализации муниципальной программы 
«Создание условий для развития экономики Липецкого
муниципального района на 2014-2024 годы»
в 2019 году
Муниципальная программа «Создание условий для развития экономики Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Липецкого муниципального района от 01.10.2013 г. № 987 «Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития экономики Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет экономического прогнозирования, инвестиций и инновационной деятельности администрации Липецкого муниципального района.            
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 7685,3 тыс. рублей, или 99,9% от запланированных 7696,7 тыс. рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Развитие экономического потенциала района, стимулирование экономической активности бизнеса» характеризуется 4 индикаторами цели:
Индикатор 1 «Темп роста инвестиций в основной капитал»; 
Индикатор 2 «Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг)»;
Индикатор 3 «Темп роста налоговых поступлений»;
Индикатор 4 «Темп роста среднемесячной заработной платы». 

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Липецкого муниципального района на 2014 – 2024 годы»;
подпрограмма 2 «Развитие кооперации Липецкого муниципального района на 2014 – 2024 годы»;
подпрограмма 3 «Развитие потребительского рынка Липецкого муниципального района на 2014 – 2024 годы».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 99,8%.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы все показатели задач исполнены.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 100%.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы 1 из 2 показателей задач исполнены.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 99,9%.
По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы все показатели задач исполнены.

2. Оценка эффективности муниципальной программы 
«Создание условий для развития экономики Липецкого
муниципального района на 2014-2024 годы»
за 2019 год
1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы: 
Ei = Tfi / TNi x 100.
	№ п/п
	Наименование 
показателей и индикаторов
	Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi)
	Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi)
	Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei)

	1
	Индикатор 1
Темп роста инвестиций в основной капитал
	110
	127
	115

	2
	Индикатор 2
Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) 
	110
	130
	118

	3
	Индикатор 3
Темп роста налоговых поступлений 
	101
	107
	106

	4
	Индикатор 4
Темп роста среднемесячной заработной платы работающих
	105
	104
	99

	5
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	35
	35
	100

	6
	Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
Число вновь зарегистрированных в отчетном году субъектов малого и среднего предпринимательства, включая сельскохозяйственные потребительские и кредитные кооперативы
	470
	470
	100

	7
	Показатель 3 задачи 1 муниципальной программы
Число вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства на 1 тыс. существующих субъектов малого и среднего предпринимательства
	194
	194
	100

	8
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку
	30
	30
	100

	9
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 Число субъектов малого и среднего предпринимательства на  10 тыс. чел.
	470
	470
	100

	10
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1
Количество мероприятий и конкурсов, проведенных среди работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
	3
	3
	100

	11
	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы
Доля работающих кооперативов
	82
	82
	100

	12
	Показатель 2 задачи 2 муниципальной программы
Доля ЛПХ, вовлеченных в заготовительную деятельность, от числа ЛПХ, производящих сельскохозяйственную продукцию
	74
	74
	100

	13
	Показатель 3 задачи 2 муниципальной программы 
Объем продукции, закупаемой (произведенной) сельскохозяйственными потребительскими кооперативами
	6100
	6136
	101

	14
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2
Число сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших поддержку
	17
	17
	100

	15
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2
Число заготовительных организаций, получивших поддержку
	0
	0
	0

	16
	Показатель 1 задачи 3 муниципальной подпрограммы 3
Объем оборота розничной торговли на 1 жителя
	240
	240
	100

	17
	Показатель 2 задачи 3 муниципальной подпрограммы 3
Объем оказанных платных услуг на 1 жителя
	10,5
	10,5
	100

	18
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3
Число субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в сфере торговли и бытового обслуживания
	1
	1
	100



Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом[image: ] %.
Е=1739/18х100%=97%                          
2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:
П=ЗФ/ЗП*100
	№ п/п
	Наименование 
мероприятий
	Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) 
	Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ)
	Полнота использования бюджетных ассигнований (П)

	1
	Основное мероприятие 1
подпрограммы 1
Предоставление субсидий начинающим субъектам социального предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела
	600
	600
	100

	2
	Основное мероприятие 3
подпрограммы 1
Проведение ежегодного конкурсного отбора «Лучший предприниматель года»
	10
	10
	100

	3
	Основное мероприятие 4
подпрограммы 1
Празднование Дня российского предпринимательства
	8
	7,8
	97,5

	4
	Основное мероприятие 5
подпрограммы 1
Транспортные услуги по доставке участников на совещания, конференции и т.п.
	9,5
	0
	0

	5
	Основное мероприятие 8
подпрограммы 1
Ведение и обслуживание Программного комплекса «Запросная система Единого Государственного Реестра ИП и ЮЛ»
	0
	0
	0

	6
	Основное мероприятие 9
подпрограммы 1
Расходы на содержание органов местного самоуправления
	4451,3
	4449,8
	100

	7
	Основное мероприятие 10
подпрограммы 1
Празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности
	257,5
	257,5
	100

	8
	Основное мероприятие 11
подпрограммы 1
Проведение конкурса среди работников отрасли животноводства
	145
	145
	100

	9
	Основное мероприятие 12
подпрограммы 1
Проведение ежегодного конкурса операторов машинного доения коров и операторов по воспроизводству стада КРС
	60
	60
	100

	10
	Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство
	15
	15
	100

	11
	Основное мероприятие 2
подпрограммы 2
Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках
	4,5
	4,5
	100

	12
	Основное мероприятие 3 подпрограммы 2 Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по уплате членских взносов кооперативов в межрегиональную ассоциацию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство»
	15,8
	15,8
	100

	12
	Основное мероприятие 1
подпрограммы 3 
Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для организации развозной торговли и бытового обслуживания сельского населения
	34
	33,8
	99,4

	
	
	5610,6
	5599,1
	99,8



П=5599,1/5610,6х100=100

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
БЭ = Е / П х 100
БЭ =97/100х100=97

4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э =97+100+97=294
290<=Э<300, эффективность реализации муниципальной программы соответствующая запланированной.

3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы
Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:
В рамках подпрограммы 1 денежные средства были направлены на:
- Предоставление субсидий начинающим субъектам социального предпринимательства (за исключением производственных кооперативов, потребительских кооперативов и крестьянских (фермерских) хозяйств) на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела;
- Проведение ежегодного районного конкурса «Лидер малого и среднего бизнеса»;
- Празднование Дня российского предпринимательства;
- Расходы на содержание органов местного самоуправления;
- Празднование Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности;
- Проведение конкурса среди работников отрасли животноводства;
- Проведение ежегодного конкурса операторов машинного доения коров и операторов по воспроизводству стада КРС.
В рамках подпрограммы 2 денежные средства были направлены на:
- Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам второго уровня для формирования собственных средств кооператива с целью пополнения фонда финансовой взаимопомощи для поддержки осуществления предпринимательской деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и сельскохозяйственной деятельности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство;
- Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по обслуживанию расчетного счета кооператива в банках;
- Предоставление субсидий сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам на возмещение части затрат по уплате членских взносов кооперативов в межрегиональную ассоциацию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов «Единство».
В рамках подпрограммы 3 денежные средства были направлены на:
- Предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива для организации развозной торговли и бытового обслуживания сельского населения.

Индикаторы цели муниципальной программы: 
- Темп роста инвестиций в основной капитал составил 127% (115% от планового значения);
- Темп роста объема отгруженной продукции (товаров, работ, услуг) составил 130% (118% от планового значения);
- Темп роста налоговых поступлений составил 107% (106% от планового значения);
- Темп роста среднемесячной заработной платы работающих составил 104% (99% от планового значения);
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.

Приложение 5
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Липецкого муниципального района за 2019 год

1. Краткая информация о реализации муниципальной программы 
«Создание системы эффективного муниципального управления 
Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы»
в 2019 году
Муниципальная программа «Создание системы эффективного муниципального управления Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Липецкого муниципального района от 01.10.2013 г. № 990 «Об утверждении муниципальной программы «Создание системы эффективного муниципального управления Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет организационно-контрольной и кадровой работы администрации Липецкого муниципального района.            
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 66044,7 тыс. рублей, или 99,2% от запланированных 66603,1 тыс. рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления Липецкого муниципального района» характеризуется 3 индикаторами цели:
Индикатор 1 «Численность муниципальных служащих на 10 тыс. жителей»;
Индикатор 2 «Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет района от использования и реализации имущества муниципальной собственности»;
Индикатор 3 «Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами».

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Развитие муниципальной службы, информационное и материальное обеспечение деятельности органов местного самоуправления Липецкого муниципального района на 2014 – 2024 годы»;
подпрограмма 2 «Совершенствование системы управления муниципальным имуществом и земельными участками Липецкого муниципального района на 2014 – 2024 годы»;
подпрограмма 3 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Липецкого муниципального района на 2014 – 2024 годы».

Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 1 освоены на 99,2%.
По результатам реализации подпрограммы 1 муниципальной программы из 4 показателей задач исполнены все.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 2 освоены на 55,5%.
По результатам реализации подпрограммы 2 муниципальной программы 2 из 2 показателей задач не исполнены.
Запланированные бюджетные средства по подпрограмме 3 освоены на 100%.
По результатам реализации подпрограммы 3 муниципальной программы 1 из 3 показателей задач не исполнены.

2. Оценка эффективности муниципальной программы 
«Создание системы эффективного муниципального управления 
Липецкого муниципального района на 2014-2024 годы»
за 2019 год
1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы: 
Ei = Tfi / TNi x 100
	№ п/п
	Наименование 
показателей и индикаторов
	Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi)
	Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi)
	Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei)

	1
	Индикатор 1
Численность муниципальных служащих на 10 тыс. жителей
	20,2
	20,2
	100

	2
	Индикатор 2
Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет района от использования и реализации имущества муниципальной собственности 
	39000
	44939,2
	115

	3
	Индикатор 3
Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами
	95
	95
	100

	4
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы
Доля муниципальных служащих с высшим образованием
	99,5
	99,5
	100

	5
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 1
Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации
	40
	40
	100

	6
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 1 
Число действующих специализированных информационных систем из области обеспечения деятельности органов местного самоуправления, предназначенных выполнять несмежные функции
	19
	19
	100

	7
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 1
Количество материалов о деятельности органов местного самоуправления и социально-экономическом развитии Липецкого муниципального района опубликованных в районной газете «Сельская нива»
	50
	51
	102

	8
	Показатель 1 задачи 4 подпрограммы 1
Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления Липецкого муниципального района в расчете на одного жителя
	2360
	2480
	105

	9
	Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы
Уровень доходности от использования имущества муниципального района (Отношение объема денежных средств, поступивших в бюджет муниципального района от управления и распоряжения имуществом, к объему собственных неналоговых доходов бюджета муниципального района)
	60
	76,6
	128

	10
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 2 
Количество объектов муниципальной собственности, дополнительно вовлеченных в хозяйственный оборот
	5
	4
	80

	11
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 2 
Рост неналоговых доходов бюджета муниципального района (к 2013 г.)
	98
	84
	86

	12
	Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы
Отношение объема муниципального долга Липецкого муниципального района по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)
	<15
	<15
	100

	13
	Показатель 1 задачи 1 подпрограммы 3 
Объем дефицита районного бюджета
	<15
	<15
	100

	14
	Показатель 1 задачи 2 подпрограммы 3 
Рост налоговых доходов районного бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам) за отчетный год и 2 года, предшествующих отчетному в сопоставимых условиях
	5
	4,2
	84

	15
	Показатель 1 задачи 3 подпрограммы 3 Соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления
	100
	100
	100



Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом [image: ] %.
Е=1500/15х100%=100                        
2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:
П=ЗФ/ЗП*100
	№ п/п
	Наименование 
мероприятий
	Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) 
	Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ)
	Полнота использования бюджетных ассигнований (П)

	1
	Основное мероприятие 1 Подпрограмма 1: Организация работы по направлению муниципальных служащих на курсы повышения квалификации
	50
	29,2
	58

	2
	Основное мероприятие 2 Подпрограммы 1: Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»
	20
	18,9
	95

	3
	Основное мероприятие 3 Подпрограммы 1: Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем-приобретение информационных услуг
	60
	53,6
	89

	4
	Основное мероприятие 4 Подпрограммы 1: Финансовое обеспечение условий для оперативного получения населением информации о деятельности органов местного самоуправления Липецкого муниципального района
	4423
	4423
	100

	5
	Основное мероприятие 5 Подпрограммы 1: Финансовое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления
	31783,6
	31378,1
	99

	6
	Основное мероприятие 7 Подпрограммы 1:
Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы
	3685,9
	3685,9
	100

	7
	Основное мероприятие 8 Подпрограммы 1:
Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения по обслуживанию органов местного самоуправления Липецкого муниципального района
	15191,6
	15179,3
	100

	8
	Основное мероприятие 1 Подпрограмма 2: Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости
	150
	56,5
	38

	9
	Основное мероприятие 3 Подпрограммы 2: Оценка движимого и недвижимого имущества
	30
	16
	53

	10
	Основное мероприятие 4 Подпрограммы 2: Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет
	70
	66,2
	95

	11
	Основное мероприятие 1 Подпрограммы 3:
Разработка проекта районного бюджета в установленные сроки
	10870,5
	10869,5
	100

	
	
	66334,6
	65776,2
	99



П=65776,2/66334,6х100=99

3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
БЭ = Е / П х 100
БЭ =100/99х100=101
4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э =100+99+101=300
300<=Э<330, эффективность реализации муниципальной программы высокая. 

3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы
Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются:
В рамках подпрограммы 1 денежные средства были направлены на:
- Организация работы по направлению муниципальных служащих на курсы повышения квалификации;
- Создание и развитие муниципальной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»;
- Приобретение информационных услуг с использованием информационно-правовых систем-приобретение информационных услуг;
- Финансовое обеспечение условий для оперативного получения населением информации о деятельности органов местного самоуправления Липецкого муниципального района;
- Финансовое обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления;
- Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы;
- Финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения по обслуживанию органов местного самоуправления Липецкого муниципального района.
 В рамках подпрограммы 2 денежные средства были направлены на:
- Изготовление технических паспортов на объекты недвижимости;
- Оценка движимого и недвижимого имущества;
- Межевание земельных участков с постановкой на кадастровый учет.
В рамках подпрограммы 3 денежные средства были направлены на следующие мероприятия:
- Разработка проекта районного бюджета в установленные сроки.

Индикаторы цели муниципальной программы:
- Численность муниципальных служащих на 10 тыс. жителей составила 20,2 чел. (100% от планового значения);
- Сумма поступивших неналоговых доходов в бюджет района от использования и реализации имущества муниципальной собственности составила 44 939,2 тыс. руб. (115 % от планового значения);
- Доля расходов районного бюджета, сформированных в соответствии с муниципальными программами составил 95% (план - 100%).
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.
 
Приложение 6
к сводному докладу о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Липецкого муниципального района за 2019 год

1. Краткая информация о реализации муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы»
в 2019 году
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы» (далее в настоящем приложении – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Липецкого муниципального района от 26.12.2013 г. № 1312 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы».
Ответственный исполнитель муниципальной программы – комитет энергетики и ЖКХ администрации Липецкого муниципального района.            
Объем освоенных бюджетных средств в рамках муниципальной программы в 2019 году составил 13803,4 тыс. рублей, или 78,2% от запланированных 17649,2 тыс. рублей.
Достижение цели муниципальной программы «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению» характеризуется индикатором цели «Снижение в сопоставимых условиях объемов потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями».
Запланированные бюджетные средства по программе освоены на 78,2%.
По результатам реализации муниципальной программы из 4 показателей задач исполнены все. 

2. Оценка эффективности муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Липецкого муниципального района на 2014 - 2024 годы»
за 2019 год
1) Расчет результативности по каждому индикатору и показателю муниципальной программы и подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы: 
Ei = Tfi / TNi x 100.
	№ п/п
	Наименование 
показателей и индикаторов
	Установленное целевое значение индикатора и показателя (TNi)
	Фактическое значение индикатора и показателя (Tfi)
	Степень достижения i-индикатора и показателя (Ei)

	1
	Индикатор цели                                                    Снижение в сопоставимых условиях объемов потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями
	27
	27
	100

	2
	Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы Снижение объемов потребления электрической энергии
	0,2
	0,3
	150

	3
	Показатель 2 задачи 1 муниципальной программы
Снижение объемов потребления тепловой энергии
	0,5
	0,5
	100

	4
	Показатель 1 задачи 2                              Количество бюджетных организаций в которых модернизировано оборудование теплоснабжающих систем и установок топлива
	1
	2
	200

	5
	Показатель 1 задачи 3                                                Количество котельных бюджетных учреждений соответствующих нормам технической эксплуатации
	18
	18
	100



Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом [image: ] %.
Е=650/5х100%=130                          
2) Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию программы:
П=ЗФ/ЗП*100
	№ п/п
	Наименование 
мероприятий
	Запланированные бюджетные ассигнования на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗП) 
	Фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию МП в соответствующем периоде (ЗФ)
	Полнота использования бюджетных ассигнований (П)

	1
	Основное мероприятие 7 Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения
	1954,2
	1551,6
	79

	2
	Основное мероприятие 9
Режимно-наладочные работы тепло-газо-электроснабжающего оборудования котельных, подготовка к отопительному сезону
	1900,4
	1685,8
	89

	
	
	3854,6
	3237,4
	


П=3237,4/3854,6х100=84
3) Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы:
БЭ = Е / П х 100
БЭ =130/84х100=155
4) Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле:
Э = Е + П + БЭ
Э =130+84+155=369
Э>330, эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная.

3. Оценка деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы
Основными результатами деятельности ответственного исполнителя и соисполнителей муниципальной программы являются мероприятия по модернизации объектов теплоснабжения на общую сумму 13 803,4 тыс. руб. 
В с.Ленино завершено строительство новой блочно - модульной котельной для МБОУ НОШ с. Ленино и строящегося ясельного корпуса, в настоящее время проводятся пуско-наладочные работы. В с. Подгорное проведена модернизации сетей теплоснабжения «Детская областная больница восстановительного лечения». В МБОУ СОШ с.Кузьминские Отвержки филиал в с.Студеные Выселки заменен узел учета природного газа. 
	Выполнены мероприятия по проведению  режимно-наладочных работ тепло-газо-электроснабжающего оборудования котельных, подготовка к отопительному сезону осенне-зимнего периода 2019-2020г. 
Индикатор цели «Снижение в сопоставимых условиях объемов потребления энергетических ресурсов бюджетными учреждениями» - 27% (100% от планового значения). 
С целью совершенствования управления реализацией муниципальной программы ответственному исполнителю руководствоваться рекомендациями, изложенными в разделе IV Сводного доклада.
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